## Рабочая
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
"____" _____________ 2013г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2013/2014гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Потребность материала | Стоимость, руб. |  | Срок выполнения работ
[7 empty] | Материал | Работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 236 | 1-2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 24 |  | 0 | 12000 | май
2 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 |  | 0 | 80000 | июнь
3 |  | 1-2 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 425.4 | фасадная краска 60 кг, колер 4шт , шпаклевка фасадная 60кг | 6000 | 8508 | июнь
4 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 88 | эмаль белая 15 кг, колер 1шт | 1200 | 2640 | июнь
5 |  |  | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 27 | эмаль белая 5кг, колер 1шт | 370 | 540 | июнь
6 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1500 | 1000 | июнь
7 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | июль
8 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 3500 | 0 | июнь
10 |  |  | Установка МАФ на детской площадке |  |  |  | 0 | 25000 | август
11 |  | 2 | Покраска панелей в лифтовом холле | м2 | 111.78 | эмаль белая 25 кг, колер 2 шт., шпатлевка финиш 20 кг | 1200 | 3353.4 | июль
12 |  | 1-2 | Промывка мусоропроводов | шт. | 2 |  |  |  | август
13 | 238 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 17 |  | 0 | 9000 | май
14 |  | 1-3 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 460.3 | фасадная краска 43,9 кг, колер 3шт, шпаклевка фасадная 60 кг | 5500 | 9206 | июнь
15 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 105 | эмаль белая 15кг, колер 1шт | 1090 | 3150 | июнь
16 |  |  | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 21 | эмаль белая 5 кг, колер 1шт | 363 | 420 | июнь
17 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1650 | 1000 | июнь
18 |  |  | Покраска ДНС | м2 | 35.6 | фасадная краска 15 кг, колер 1шт , шпаклевка фасадная 20кг | 900 | 712 | июль
19 |  |  | Укладка плитки на первом этаже | м2 | 6 | Плитка керамогранит 6 м2, затирка 1 уп., клей плит. 1 мешок. | 3056 | 2400 | сентябрь
20 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 |  | 0 | 80000 | июль
21 |  | 3 | Покраска панелей в МОП | м2 | 2758.5 | краска водоэмульсион 415 кг, колер 10 , шпаклевка базовая 200 кг, шпаклевка финишная 69 кг | 60676 | 96547.5 | август
22 |  |  | Установка МАФ на детской площадке |  |  |  | 0 | 25000 | август
23 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | июль
24 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 3500 | 0 | июнь
25 |  |  | Ремонт фасада (кв.157) |  |  | Сухая смесь 150 кг, | 1000 | 9000
26 |  | 1 | Монтаж ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 4 |  | 6800 | 400 | июль
27 |  | 1-2 | Частичная шпатлевка потолка в МОП | м2 | 38 | шпаклевка базовая 8 кг, шпаклевка финишная 2 кг | 800 | 4180 | август
28 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 |  | 0 | 0 | август
29 | 234 к. 1-2 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 20 |  | 0 | 10600 | май
30 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 |  | 0 | 80000 | июль
31 |  |  | Покраска арки | м2 | 61.6 | фасадная краска 15 кг, колер 1шт , | 1500 | 2464 | июнь
32 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1500 | 1000 | июнь
33 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 32 | эмаль белая 12кг, колер 1шт | 725 | 960 | июнь
34 |  |  | Установка ограждения ступеней в арке | шт. | 2 |  | 6000 | 2000 | август
35 |  |  | Покраска цоколя | м2 | 177.1 | фасадная краска 30 кг, колер 2, шпаклевка фасадная 40 кг | 3500 | 3542 | июнь
36 |  |  | Ремонт фасада (кв.149) |  |  | Сухая смесь 150 кг, | 1000 | 17000 | август
37 |  |  | Гидроизоляция деформационных швов на подземной а/стоянке |  |  | Пенебанд-40 м, пенеплаг - 12 кг пенетрон - 20 кг | 30000 | 7000 | июль
38 |  | 1 | Монтаж ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 20 |  | 34000 | 2000 | август
39 |  | 3 | Монтаж ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 25 |  | 42500 | 2500 | август
40 |  |  | Ремонт ступеней в арке | м2 | 3.5 | Плитка тротуарная - 38 шт. | 2280 | 1400 | июнь
41 |  | 1-3 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 1.5 | Плитка тротуарная - 16 шт. | 960 | 600 | июль
42 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | июль
43 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 3500 | 0 | июнь
44 |  |  | Установка МАФ на детской площадке |  |  |  | 0 | 25000 | август
45 |  |  | Покраска дверей на а/стоянке | шт. | 11 | Краска ПФ115 - 13 кг | 1600 | 1870 | август
46 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 |  | 0 | 0 | август
47 |  |  | Ремонт дверей в МОП | шт. | 14 |  | 1500 | 3500 | сентябрь
48 | 218 а |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 23 |  | 0 | 12190 | май
49 |  |  | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 1 | Плитка тротуарная - 10 шт. | 600 | 400 | июнь
50 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92 | эмаль белая 15 кг, колер 2шт | 1752 | 2760 | июнь
51 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | июль
52 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 3500 | 0 | июнь
53 |  |  | Установка МАФ на детской площадке |  |  |  | 0 | 25000 | август
54 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 |  | 0 | 80000 | июль
55 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1500 | 1000 | июнь
56 | 218 | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 6.5 | Плитка тротуарная - 20 шт. | 4080 | 2600 | июль
58 |  | А; Б | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1500 | 1000 | июнь
59 |  | Б | Замена переходной двери на 2 эт. | шт. | 1 | Дверное полотно | 1500 | 1000 | август
60 |  | А; Б | Ремонт тротуара | м2 | 370 |  | 0 | 296000 | август
61 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 58 | эмаль белая 12 кг, колер 4шт | 1240 | 1740 | июнь
62 |  | Д | Ремонт мягкой кровли на переходном балконе | м2 | 3 |  |  | 1590
63 |  | Е | Ремонт фасада (кв.672) |  |  | Сухая смесь 150 кг | 1000 | 17000 | июнь
64 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт мягкой кровли | м2 | 32 |  | 0 | 16960 | май
65 |  | Б | Покраска панелей в МОП на 2 эт. | м2 | 102 | краска водоэмульсион 15 кг, колер 1 , шпаклевка базовая 8 кг, шпаклевка финишная 3 кг | 1125 | 3570 | июль
66 |  | Б | Покраска панелей у лифтов 12, 17 эт. | м2 | 136 | краска водоэмульсион 20 кг, колер 1 , шпаклевка базовая 10 кг, шпаклевка финишная 3 кг | 1200 | 4760 | июль
67 |  | А | Покраска панелей в МОП на 12 эт. | м2 | 83 | краска водоэмульсион 13 кг, колер 1 , шпаклевка базовая 6 кг, шпаклевка финишная 2 кг | 800 | 2905 | июнь
68 |  | А | Покраска панелей у лифтов 2-16 эт. | м2 | 650 | краска водоэмульсион 97,5 кг, колер 7 , шпаклевка базовая 48 кг, шпаклевка финишная 16кг | 7000 | 22750 | июль
69 |  | Г | Покраска панелей у лифтов 3, 9, 12 эт. | м2 | 204 | краска водоэмульсион 31 кг, колер 2 , шпаклевка базовая 15 кг, шпаклевка финишная 5 кг | 2000 | 7140 | август
70 |  | Г | Покраска панелей в МОП на 10, 13, 15 эт. | м2 | 202 | краска водоэмульсион 30 кг, колер 2 , шпаклевка базовая 15 кг, шпаклевка финишная 5 кг | 2120 | 7070 | август
71 |  | Г | Покраска панелей в МОП (тамбур) 5 эт. | м2 | 30 | краска водоэмульсион 5 кг, колер 1 , шпаклевка базовая 2 кг, шпаклевка финишная 1 кг |  | 1050 | август
72 |  | Д | Шпатлевка и покраска потолка в тамбуре на 1 эт. | м2 | 10 |  | 350 | 1100 | сентябрь
73 |  | Е | Шпатлевка и покраска потолка в МОП 16, 17эт. | м2 | 22 | краска водоэмульсион 3 кг, шпаклевка базовая 5 кг, шпаклевка финишная 2 кг | 709 | 2420 | сентябрь
74 |  | А; Б; Г; Д; Е | Установка МАФ на детской площадке |  |  |  | 0 | 50000 | август
75 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска цоколя | м2 | 217 | фасадная краска 31 кг, колер 2шт, шпаклевка фасадная 15 кг | 3500 | 4340 | июнь
76 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 |  | 0 | 80000 | июль
77 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 10 | Торф | 14000 | 0 | июль
78 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 10 | Песок | 7000 | 0 | июнь
79 |  | А | Покраска дверей ЦТП и гаража | м2 | 45 | Краска ПФ115 - 13 кг | 1600 | 1800 | август
80 |  | А; Б; Г; Д; Е | Замена треснутых стеклопакетов в МОП |  |  |  | 0 | 12000 | сентябрь
81 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт дверей в МОП | шт. | 18 |  | 2000 | 4500 | октябрь
|  |  | ИТОГО, руб.: |  |  |  | 317746 | 1200137.9
в т.ч:
ООО "СПЕКТР" - 60 750 руб.
ООО "АБ Большак" - 696 000 руб.
ЗАО "СКУФЕЙ" - 12 000 руб.
Составил: Старший техник-смотритель _____________ Леванов Д.В.
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков

## Для администрации
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
"____" _____________ 2013г.
Перечень мероприятий и работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2013/2014гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 236 | 1-2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 24 | май
2 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июнь
3 |  | 1-2 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 425.4 | июнь
4 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 88 | июнь
5 |  |  | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 27 | июнь
6 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
7 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль
8 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
9 |  |  | Ремонт МАФ на детской площадке |  |  | июнь
10 |  | 2 | Покраска панелей в лифтовом холле | м2 | 111.78 | июль
11 |  | 1-2 | Промывка мусоропроводов | шт. | 2 | август
12 | 238 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 17 | май
13 |  | 1-3 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 460.3 | июнь
14 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 105 | июнь
15 |  |  | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 21 | июнь
16 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
17 |  |  | Покраска ДНС | м2 | 35.6 | июль
18 |  |  | Укладка плитки на первом этаже | м2 | 6 | сентябрь
19 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июль
20 |  | 3 | Покраска панелей в МОП | м2 | 2758.5 | август
21 |  |  | Ремонт МАФ на детской площадке |  |  | июнь
22 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль
23 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
24 |  |  | Ремонт фасада (кв.157) |  |  | август
25 |  | 1 | Монтаж ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 4 | июль
26 |  | 1-2 | Частичная шпатлевка потолка в МОП | м2 | 38 | август
27 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | август
28 | 234 к. 1-2 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 20 | май
29 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июль
30 |  |  | Покраска арки | м2 | 61.6 | июнь
31 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
32 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 32 | июнь
33 |  |  | Установка ограждения ступеней в арке | шт. | 2 | август
34 |  |  | Покраска цоколя | м2 | 177.1 | июнь
35 |  |  | Ремонт фасада (кв.143; 149) |  |  | август
36 |  |  | Гидроизоляция деформационных швов на подземной а/стоянке |  |  | июль
37 |  | 1 | Монтаж ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 20 | август
38 |  | 3 | Монтаж ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 25 | август
39 |  |  | Ремонт ступеней в арке | м2 | 3.5 | июнь
40 |  | 1-3 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 1.5 | июль
41 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль
42 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
43 |  |  | Ремонт МАФ на детской площадке |  |  | июнь
44 |  |  | Покраска дверей на а/стоянке | шт. | 11 | август
45 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | август
46 |  |  | Ремонт дверей в МОП | шт. | 14 | сентябрь
47 | 218 а |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 23 | май
48 |  |  | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 1 | июнь
49 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92 | июнь
50 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль
51 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
52 |  |  | Ремонт МАФ на детской площадке |  |  | июнь
53 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июль
54 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
55 | 218 | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 6.5 | июль
56 |  | А; Б | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
57 |  | Б | Замена переходной двери на 2 эт. | шт. | 1 | август
58 |  | А; Б | Ремонт тротуара | м2 | 370 | август
59 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 58 | июнь
60 |  | Д | Ремонт мягкой кровли на переходном балконе | м2 | 3
61 |  | Е | Ремонт фасада (кв.672) |  |  | июнь
62 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт мягкой кровли | м2 | 32 | май
63 |  | Б | Покраска панелей в МОП на 2 эт. | м2 | 102 | июль
64 |  | Б | Покраска панелей у лифтов 12, 17 эт. | м2 | 136 | июль
65 |  | А | Покраска панелей в МОП на 12 эт. | м2 | 83 | июнь
66 |  | А | Покраска панелей у лифтов 2-16 эт. | м2 | 650 | июль
67 |  | Г | Покраска панелей у лифтов 3, 9, 12 эт. | м2 | 204 | август
68 |  | Г | Покраска панелей в МОП на 10, 13, 15 эт. | м2 | 202 | август
69 |  | Г | Покраска панелей в МОП (тамбур) 5 эт. | м2 | 30 | август
70 |  | Д | Шпатлевка и покраска потолка в тамбуре на 1 эт. | м2 | 10 | сентябрь
71 |  | Е | Шпатлевка и покраска потолка в МОП 16, 17эт. | м2 | 22 | сентябрь
72 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт МАФ на детской площадке |  |  | июнь
73 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска цоколя | м2 | 217 | июнь
74 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июль
75 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 10 | июль
76 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 10 | июнь
77 |  | А | Покраска дверей ЦТП и гаража | м2 | 45 | август
78 |  | А; Б; Г; Д; Е | Замена треснутых стеклопакетов в МОП |  |  | сентябрь
79 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт дверей в МОП | шт. | 18 | октябрь
Составил: Старший техник-смотритель _____________ Леванов Д.В.
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков

## Бухгалтерия
Перечень мероприятий и работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2013/2014гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 236 | 1-2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 24 | май
2 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июнь
3 |  | 1-2 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 425.4 | июнь
4 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 88 | июнь
5 |  |  | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 27 | июнь
6 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
7 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль
8 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
9 |  |  | Ремонт МАФ на детской площадке |  |  | июнь
10 |  | 2 | Покраска панелей в лифтовом холле | м2 | 111.78 | июль
11 |  | 1-2 | Промывка мусоропроводов | шт. | 2 | август
12 | 238 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 17 | май
13 |  | 1-3 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 460.3 | июнь
14 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 105 | июнь
15 |  |  | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 21 | июнь
16 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
17 |  |  | Покраска ДНС | м2 | 35.6 | июль
18 |  |  | Укладка плитки на первом этаже | м2 | 6 | сентябрь
19 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июль
20 |  | 3 | Покраска панелей в МОП | м2 | 2758.5 | август
21 |  |  | Ремонт МАФ на детской площадке |  |  | июнь
22 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль
23 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
24 |  |  | Ремонт фасада (кв.157) |  |  | август
25 |  | 1 | Монтаж ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 4 | июль
26 |  | 1-2 | Частичная шпатлевка потолка в МОП | м2 | 38 | август
27 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | август
28 | 234 к. 1-2 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 20 | май
29 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июль
30 |  |  | Покраска арки | м2 | 61.6 | июнь
31 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
32 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 32 | июнь
33 |  |  | Установка ограждения ступеней в арке | шт. | 2 | август
34 |  |  | Покраска цоколя | м2 | 177.1 | июнь
35 |  |  | Ремонт фасада (кв.143; 149) |  |  | август
36 |  |  | Гидроизоляция деформационных швов на подземной а/стоянке |  |  | июль
37 |  | 1 | Монтаж ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 20 | август
38 |  | 3 | Монтаж ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 25 | август
39 |  |  | Ремонт ступеней в арке | м2 | 3.5 | июнь
40 |  | 1-3 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 1.5 | июль
41 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль
42 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
43 |  |  | Ремонт МАФ на детской площадке |  |  | июнь
44 |  |  | Покраска дверей на а/стоянке | шт. | 11 | август
45 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | август
46 |  |  | Ремонт дверей в МОП | шт. | 14 | сентябрь
47 | 218 а |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 23 | май
48 |  |  | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 1 | июнь
49 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92 | июнь
50 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль
51 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
52 |  |  | Ремонт МАФ на детской площадке |  |  | июнь
53 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июль
54 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
55 | 218 | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 6.5 | июль
56 |  | А; Б | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
57 |  | Б | Замена переходной двери на 2 эт. | шт. | 1 | август
58 |  | А; Б | Ремонт тротуара | м2 | 370 | август
59 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 58 | июнь
60 |  | Д | Ремонт мягкой кровли на переходном балконе | м2 | 3
61 |  | Е | Ремонт фасада (кв.672) |  |  | июнь
62 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт мягкой кровли | м2 | 32 | май
63 |  | Б | Покраска панелей в МОП на 2 эт. | м2 | 102 | июль
64 |  | Б | Покраска панелей у лифтов 12, 17 эт. | м2 | 136 | июль
65 |  | А | Покраска панелей в МОП на 12 эт. | м2 | 83 | июнь
66 |  | А | Покраска панелей у лифтов 2-16 эт. | м2 | 650 | июль
67 |  | Г | Покраска панелей у лифтов 3, 9, 12 эт. | м2 | 204 | август
68 |  | Г | Покраска панелей в МОП на 10, 13, 15 эт. | м2 | 202 | август
69 |  | Г | Покраска панелей в МОП (тамбур) 5 эт. | м2 | 30 | август
70 |  | Д | Шпатлевка и покраска потолка в тамбуре на 1 эт. | м2 | 10 | сентябрь
71 |  | Е | Шпатлевка и покраска потолка в МОП 16, 17эт. | м2 | 22 | сентябрь
72 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт МАФ на детской площадке |  |  | июнь
73 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска цоколя | м2 | 217 | июнь
74 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июль
75 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 10 | июль
76 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 10 | июнь
77 |  | А | Покраска дверей ЦТП и гаража | м2 | 45 | август
78 |  | А; Б; Г; Д; Е | Замена треснутых стеклопакетов в МОП |  |  | сентябрь
79 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт дверей в МОП | шт. | 18 | октябрь

## ЗАО Рабочая 2014-2015
Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
"____" _____________ 2014г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2014/2015гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Потребность материала | Стоимость, руб. |  | Срок выполнения работ
[7 empty] | Материал | Работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 236 | 1-2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 53 |  | 31800 | 0 | май
2 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 |  | 88000 | 0 | июнь
3 |  | 1-2 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 425.4 | фасадная краска 60 кг, колер 4шт , шпаклевка фасадная 60кг | 6600 | 8508 | июнь
4 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 88 | эмаль белая 15 кг, колер 1шт | 1320 | 2640 | июнь
5 |  |  | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 27 | эмаль белая 5кг, колер 1шт | 400 | 540 | июнь
6 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1500 | 1000 | июнь
7 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | июль
8 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 3500 | 0 | июнь
9 |  |  | Установка МАФ на детской площадке |  |  |  | 25000 | 0 | август
10 |  | 1-2 | Покраска входных дверей | шт. | 2 | ПФ-115 4 кг | 500 | 360 | май
11 |  | 2 | Ремонт кирпичной кладки на крыльце |  |  |  | 2000 | 3000 | июнь
12 |  | 1-2 | Промывка мусоропроводов | шт. | 2 |  | 0 | 0 | август
13 | 238 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 34 |  | 20400 | 0 | май
14 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 107 | эмаль белая 15кг, колер 1шт | 1200 | 3210 | июнь
15 |  | 3 | Установка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 21 |  | 42000 | 2100 | июнь
16 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1650 | 1000 | июнь
17 |  |  | Покраска ДНС | м2 | 35.6 | фасадная краска 15 кг, колер 1шт , шпаклевка фасадная 20кг | 1000 | 712 | июль
18 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 |  | 88000 | 0 | июль
19 |  |  | Установка МАФ на детской площадке |  |  |  | 25000 | 0 | август
20 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | июль
21 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 3500 | 0 | июнь
22 |  | 1 | Установка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 2 |  | 3400 | 200 | июль
23 |  | 1-2 | Частичная шпатлевка потолка в МОП п.1 - 7; 4; 3; 1эт. п.2 - 2 эт. | м2 | 40 | шпаклевка базовая 8 кг, шпаклевка финишная 2 кг | 800 | 4800 | август
24 |  | 1 | Ремонт фасада (кв.76) | 3 места |  |  | 2000 | 5000 | август
25 |  | 1-3 | Покраска входных дверей | шт. | 3 | ПФ-115 6 кг | 750 | 540 | май
26 |  |  | Покраска панелей п.1 - 2; 2-3; 4 эт п.2 - 1 эт. | м2 | 25 |  | 1000 | 875 | август
27 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 |  | 0 | 0 | август
28 | 240 |  | Покраска перильных ограждений на крыльце | шт. | 2 | ПФ 115 6 кг | 400 | 2000 | июнь
29 |  |  | Покраска цоколя и входа в подвал (1;3) | м2 | 175.47 | фасадная краска 80 кг, колер 4 шт. , шпаклевка фасадная 20кг | 4000 | 3509.4 | июнь
30 |  |  | Установка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 67 |  | 134000 | 6700 | май
31 |  |  | Ремонт переходных дверей | шт. | 20 |  | 6000 | 6000 | сентябрь
32 |  | 1 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 3 | Плитка тротуарная - 33 шт. | 1800 | 1200 | июнь
|  |  | ИТОГО, руб.: |  |  |  | 511520 | 53894.4
Составил: Старший техник-смотритель _____________ Леванов Д.В.
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков

## ООО Рабочая 2014-2015
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
"____" _____________ 2014г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2014/2015гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Потребность материала | Стоимость, руб. |  | Срок выполнения работ
[7 empty] | Материал | Работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 234 к. 1-2 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 35 |  | 21000 | 0 | май
2 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 |  | 88000 | 0 | июль
3 |  |  | Покраска арки | м2 | 61.6 | фасадная краска 15 кг, колер 1шт , | 1650 | 2464 | июнь
4 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1500 | 1000 | июнь
5 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 84 | эмаль белая 12кг, колер 1шт | 2000 | 2520 | июнь
6 |  |  | Установка ограждения ступеней в арке | шт. | 3 |  | 9000 | 0 | август
7 |  |  | Покраска цоколя | м2 | 177.1 | фасадная краска 30 кг, колер 2, шпаклевка фасадная 40 кг | 3900 | 3542 | июнь
8 |  |  | Ремонт фасада |  |  | Сухая смесь 150 кг, | 3000 | 17000 | август
9 |  |  | Ремонт кирпичной кладки на крыльце |  |  |  | 5000 | 12000 | сентябрь
10 |  | 1 | Покраска панелей в МОП | м2 | 1196.81 |  | 20000 | 47872.4 | август
11 |  | 1-3 | Покраска стволов мусоропроводов | м2 | 160 | ПФ 115 30 кг | 5000 | 3200 | август
12 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | июль
13 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 3500 | 0 | июнь
14 |  |  | Установка МАФ на детской площадке |  |  |  | 25000 | 0 | август
15 |  | 1-3 | Покраска входных дверей | шт. | 3 | ПФ-115 6 кг | 750 | 540 | май
16 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 |  | 0 | 0 | август
17 |  |  | Ремонт дверей в МОП | шт. | 14 |  | 1500 | 3500 | сентябрь
18 | 218 а |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 23 |  | 13800 | 0 | май
19 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92 | эмаль белая 15 кг, колер 2шт | 1752 | 2760 | июнь
20 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | июль
21 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 3500 | 0 | июнь
22 |  |  | Установка МАФ на детской площадке |  |  |  | 25000 | 0 | август
23 |  |  | Покраска входных дверей | шт. | 1 | ПФ-115 2 кг | 250 | 180 | май
24 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 |  | 80000 | 0 | июль
25 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1500 | 1000 | июнь
26 |  | А; Б | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1500 | 1000 | июнь
27 |  | Г; Д; Е | Замена входных дверей | шт. | 3 | Дверь | 90000 | 1500 | апрель
28 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 86 | эмаль белая 12 кг, колер 4шт | 1800 | 2580 | июнь
29 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт мягкой кровли | м2 | 45 |  | 27000 | 0 | май
30 |  | А | Покраска панелей в МОП на 2; 4; 5; 6; 7; 12; 14 эт. | м2 | 197 | краска водоэмульсионная 40 кг, колер 2 , шпаклевка базовая 20 кг, шпаклевка финишная 10 кг | 2500 | 7880 | июль
31 |  | Б | Покраска панелей в МОП на 17-15 и 13-2 эт. | м2 | 854 | краска водоэмульсион 145 кг, колер 5 , шпаклевка базовая 30 кг, шпаклевка финишная 15 кг | 10000 | 34160 | июль
32 |  | Г | Покраска панелей в МОП на 16; 15; 13-7; 5; 4; 2 эт. | м2 | 630 | краска водоэмульсион 126 кг, колер 4 , шпаклевка базовая 30 кг, шпаклевка финишная 10 кг | 9000 | 25200 | июнь
33 |  | Е | Покраска панелей на л/кл. 4; 7; 13; 16 эт. | м2 | 181.44 | краска водоэмульсион 36 кг, колер 2 , шпаклевка базовая 20 кг, шпаклевка финишная 10 кг | 3000 | 7257.6 | июль
34 |  | А; Б; Г; Д; Е | Установка МАФ на детской площадке |  |  |  | 50000 | 0 | август
35 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска цоколя | м2 | 217 | фасадная краска 31 кг, колер 2шт, шпаклевка фасадная 15 кг | 3500 | 4340 | июнь
36 |  | 1 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 1 | Плитка тротуарная - 10 шт. | 600 | 400 | июнь
37 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 |  | 80000 | 0 | июль
38 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 10 | Торф | 14000 | 0 | июль
39 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 10 | Песок | 7000 | 0 | июнь
40 |  | А; Б; Г; Д; Е | Замена треснутых стеклопакетов в МОП |  |  |  | 18000 | 0 | сентябрь
41 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт дверей в МОП | шт. | 18 |  | 2000 | 4500 | октябрь
|  |  | ИТОГО, руб.: |  |  |  | 650502 | 186396
Составил: Старший техник-смотритель _____________ Леванов Д.В.
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков

## ЗАО БУХ. 2014-2015
Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
"____" _____________ 2014г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2014/2015гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 236 | 1-2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 53 | май
2 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июнь
3 |  | 1-2 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 425.4 | июнь
4 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 88 | июнь
5 |  |  | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 27 | июнь
6 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
7 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль
8 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
9 |  |  | Установка МАФ на детской площадке |  |  | август
10 |  | 1-2 | Покраска входных дверей | шт. | 2 | май
11 |  | 2 | Ремонт кирпичной кладки на крыльце |  |  | июнь
12 |  | 1-2 | Промывка мусоропроводов | шт. | 2 | август
13 | 238 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 34 | май
14 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 107 | июнь
15 |  | 3 | Установка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 21 | июнь
16 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
17 |  |  | Покраска ДНС | м2 | 35.6 | июль
18 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июль
19 |  |  | Установка МАФ на детской площадке |  |  | август
20 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль
21 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
22 |  | 1 | Установка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 2 | июль
23 |  | 1-2 | Частичная шпатлевка потолка в МОП п.1 - 7; 4; 3; 1эт. п.2 - 2 эт. | м2 | 40 | август
24 |  | 1 | Ремонт фасада (кв.76) | 3 места |  | август
25 |  | 1-3 | Покраска входных дверей | шт. | 3 | май
26 |  |  | Покраска панелей п.1 - 2; 2-3; 4 эт п.2 - 1 эт. | м2 | 25 | август
27 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | август
28 | 240 |  | Покраска перильных ограждений на крыльце | шт. | 2 | июнь
29 |  |  | Покраска цоколя и входа в подвал (1;3) | м2 | 175.47 | июнь
30 |  |  | Установка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 67 | май
31 |  |  | Ремонт переходных дверей | шт. | 20 | сентябрь
32 |  | 1 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 3 | июнь
Составил: Старший техник-смотритель _____________ Леванов Д.В.
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков

## ООО БУХ. 2014-2015
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
"____" _____________ 2014г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2014/2015гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 234 к. 1-2 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 35 | май
2 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июль
3 |  |  | Покраска арки | м2 | 61.6 | июнь
4 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
5 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 84 | июнь
6 |  |  | Установка ограждения ступеней в арке | шт. | 3 | август
7 |  |  | Покраска цоколя | м2 | 177.1 | июнь
8 |  |  | Ремонт фасада |  |  | август
9 |  |  | Ремонт кирпичной кладки на крыльце |  |  | сентябрь
10 |  | 1 | Покраска панелей в МОП | м2 | 1196.81 | август
11 |  | 1-3 | Покраска стволов мусоропроводов | м2 | 160 | август
12 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль
13 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
14 |  |  | Установка МАФ на детской площадке |  |  | август
15 |  | 1-3 | Покраска входных дверей | шт. | 3 | май
16 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | август
17 |  |  | Ремонт дверей в МОП | шт. | 14 | сентябрь
18 | 218 а |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 23 | май
19 |  |  | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92 | июнь
20 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль
21 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
22 |  |  | Установка МАФ на детской площадке |  |  | август
23 |  |  | Покраска входных дверей | шт. | 1 | май
24 |  |  | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июль
25 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
26 | 218 | А; Б | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
27 |  | Г; Д; Е | Замена входных дверей | шт. | 3 | апрель
28 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 86 | июнь
29 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт мягкой кровли | м2 | 45 | май
30 |  | А | Покраска панелей в МОП на 2; 4; 5; 6; 7; 12; 14 эт. | м2 | 197 | июль
31 |  | Б | Покраска панелей в МОП на 17-15 и 13-2 эт. | м2 | 854 | июль
32 |  | Г | Покраска панелей в МОП на 16; 15; 13-7; 5; 4; 2 эт. | м2 | 630 | июнь
33 |  | Е | Покраска панелей на л/кл. 4; 7; 13; 16 эт. | м2 | 181.44 | июль
34 |  | А; Б; Г; Д; Е | Установка МАФ на детской площадке |  |  | август
35 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска цоколя | м2 | 217 | июнь
36 |  | 1 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 1 | июнь
37 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт асфальтового покрытия | м2 | 100 | июль
38 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 10 | июль
39 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 10 | июнь
40 |  | А; Б; Г; Д; Е | Замена треснутых стеклопакетов в МОП |  |  | сентябрь
41 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт дверей в МОП | шт. | 18 | октябрь
Составил: Старший техник-смотритель _____________ Леванов Д.В.
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков

## ЗАО Рабочая 2015-2016
Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
"____" _____________ 2015г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2015/2016гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Потребность материала | Стоимость, руб. |  | Срок выполнения работ
[7 empty] | Материал | Работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 236 | 1-2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 53 |  | 37100 | 0 | май
2 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 80 |  | 72000 | 0 | июнь
3 |  | 1-2 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 425.4 | фасадная краска 60 кг, колер 4шт , шпаклевка фасадная 60кг | 8580 | 8508 | июнь
4 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 88 | эмаль белая 15 кг, колер 1шт | 2230 | 2640 | июнь
5 |  |  | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 27 | эмаль белая 5кг, колер 1шт | 680 | 540 | июнь
6 |  |  | Разбивка цветников |  |  |  | 7000 | 1000 | май
7 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 2540 | 1500 | июнь
8 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | июль
9 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 4000 | 0 | июнь
10 |  | 1-2 | Промывка мусоропроводов | шт. | 2 |  | 0 | 0 | август
11 | 238 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 34 |  | 28700 | 0 | май
12 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 107 | эмаль белая 15кг, колер 1шт | 1560 | 3210 | июнь
13 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 2145 | 1500 | июнь
14 |  |  | Покраска ДНС | м2 | 35.6 | фасадная краска 15 кг, колер 1шт , шпаклевка фасадная 20кг | 1300 | 712 | июль
15 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 70 |  | 63000 | 0 | июль
16 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | июль
17 |  |  | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 658.3 |  | 20800 | 13166 | июнь
18 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 4000 | 0 | июнь
19 |  |  | Ремонт мягкой кровли на ВНС | м2 | 60 |  | 60000 | 0 | май
20 |  | 1 | Ремонт фасада | 16 мест |  |  | 15000 | 25000 | август
21 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 |  | 0 | 0 | август
22 | 240 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 15 |  | 10500 | 0 | июнь
23 |  |  | Покраска цоколя и входа в подвал (1;3) | м2 | 374 | фасадная краска 80 кг, колер 4 шт. , шпаклевка фасадная 20кг | 10400 | 7480 | июнь
24 |  |  | Заполнение песочниц песком |  |  |  | 4000 | 0 | июнь
25 |  |  | Установка ограждений тротуара | п.м. | 80 | Ограждения | 102600 | 10800 | май
26 |  |  | Разбивка цветников |  |  | Цветы | 7000 | 1000 | май
27 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью |  |  | Торф | 7000 | 0 | май
28 |  |  | Ремонт переходных дверей | шт. | 30 | Стекла, рейки | 20000 | 10500 | сентябрь
29 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 42 |  | 800 | 1260 | июнь
30 |  |  | Установка ограждения детской площадки | п.м. | 114 | Ограждения | 91200 | 11400 | июнь
31 |  | 1 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 3 | Плитка тротуарная - 33 шт. | 2350 | 1200 | июнь
|  |  | ИТОГО, руб.: |  |  |  | 600485 | 101416 | 701901
Выполнение работ подрядными организациями
Выполнение работ силами ЗАО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
Составил: Старший техник-смотритель _____________ Леванов Д.В.
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков

## ООО Рабочая 2015-2016
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
"____" _____________ 2015г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2015/2016гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Потребность материала | Стоимость, руб. |  | Срок выполнения работ
[7 empty] | Материал | Работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 234 к. 1-2 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 43 |  | 30100 | 0 | май
2 |  |  | Покраска арки | м2 | 61.6 | фасадная краска 15 кг, колер 1шт , | 2150 | 1232 | июнь
3 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 2000 | 1500 | июнь
4 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 84 | эмаль белая 12кг, колер 1шт | 2600 | 2520 | июнь
5 |  |  | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 177.1 | фасадная краска 30 кг, колер 2, шпаклевка фасадная 40 кг | 5070 | 3542 | июнь
6 |  | 2 | Покраска панелей в МОП | м2 | 250 |  | 5200 | 10000 | сентябрь
7 |  | 2 | Ремонт обшивки из ПВХ панелей | м2 | 10 |  | 2200 | 2000 | июль
8 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | июль
9 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 50 |  | 45000 | 0 | июнь
10 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 2000 | 0 | июнь
11 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 |  | 0 | 0 | август
12 |  |  | Ремонт дверей в МОП | шт. | 17 |  | 2000 | 4250 | сентябрь
13 | 218 а |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 27 |  | 18900 | 0 | май
14 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92 | эмаль белая 15 кг, колер 2шт | 2280 | 2760 | июнь
15 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | июль
16 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 28 |  | 25200 | 0 | июль
17 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 2000 | 0 | июнь
18 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1500 | 1000 | июнь
19 | 218 | А; Б | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1500 | 1000 | июнь
20 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 86 | эмаль белая 12 кг, колер 4шт | 1800 | 2580 | июнь
21 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт мягкой кровли | м2 | 54 |  | 37800 | 0 | май
22 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска цоколя | м2 | 217 | фасадная краска 31 кг, колер 2шт, шпаклевка фасадная 15 кг | 4550 | 4340 | июнь
23 |  | 1 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 12 | Плитка тротуарная - 10 шт. | 9360 | 4800 | июнь
24 |  | Д; Е | Покраска панелей в МОП | м2 | 770 |  | 16680 | 30800 | сентябрь
25 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 108 |  | 97200 | 0 | июль
26 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | июль
27 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 4000 | 0 | июнь
28 |  | А; Б; Г; Д; Е | Замена треснутых стеклопакетов в МОП |  |  |  | 23400 | 0 | сентябрь
29 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт дверей в МОП | шт. | 18 |  | 2300 | 6300 | октябрь
|  |  | ИТОГО, руб.: |  |  |  | 367790 | 78624 | 446414
Выполнение работ подрядными организациями
Выполнение работ силами ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
Составил: Старший техник-смотритель _____________ Леванов Д.В.
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков

## ЗАО БУХ 2015-2016
Утверждаю
Генеральный директор
ЗАО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
"____" _____________ 2015г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2015/2016гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 236 | 1-2 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 53 | май
2 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 80 | июнь
3 |  | 1-2 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 425.4 | июнь
4 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 88 | июнь | выполнено
5 |  |  | Покраска ограждений тротуаров собственного изготовления | шт. | 27 | июнь | выполнено
6 |  |  | Разбивка цветников |  |  | май | выполнено
7 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь | выполнено
8 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль | выполнено
9 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь | выполнено
10 |  | 1-2 | Промывка мусоропроводов | шт. | 2 | август
11 | 238 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 34 | май
12 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 107 | июнь | выполнено
13 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь | выполнено
14 |  |  | Покраска ДНС | м2 | 35.6 | июль
15 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 70 | июль
16 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль | выполнено
17 |  |  | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 658.3 | июнь
18 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь | выполнено
19 |  |  | Ремонт мягкой кровли на ВНС | м2 | 60 | май
20 |  | 1 | Ремонт фасада | 16 мест |  | август
21 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | август
22 | 240 |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 15 | июнь
23 |  |  | Покраска цоколя и входа в подвал (1;3) | м2 | 374 | июнь
24 |  |  | Заполнение песочниц песком |  |  | июнь | выполнено
25 |  |  | Установка ограждений тротуара | п.м. | 80 | май
26 |  |  | Разбивка цветников |  |  | май
27 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью |  |  | май
28 |  |  | Ремонт переходных дверей | шт. | 30 | сентябрь
29 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 42 | июнь
30 |  |  | Установка ограждения детской площадки | п.м. | 114 | июнь
31 |  | 1 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 3 | июнь
Составил: Старший техник-смотритель _____________ Леванов Д.В.
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков

## ООО БУХ 2015-2016
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
"____" _____________ 2015г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2015/2016гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 234 к. 1-2 | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 43 | май
2 |  |  | Покраска арки | м2 | 61.6 | июнь
3 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь | выполнено
4 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 84 | июнь | выполнено
5 |  |  | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 177.1 | июнь
6 |  | 2 | Покраска панелей в МОП | м2 | 250 | сентябрь
7 |  | 2 | Ремонт обшивки из ПВХ панелей | м2 | 10 | июль
8 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль | выполнено
9 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 50 | июнь
10 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь | выполнено
11 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | август
12 |  |  | Ремонт дверей в МОП | шт. | 17 | сентябрь
13 | 218 а |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 27 | май
14 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92 | июнь | выполнено
15 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль | выполнено
16 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 28 | июль
17 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь | выполнено
18 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь | выполнено
19 | 218 | А; Б | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь | выполнено
20 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 86 | июнь | выполнено
21 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт мягкой кровли | м2 | 54 | май
22 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска цоколя | м2 | 217 | июнь
23 |  | 1 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 12 | июнь
24 |  | Д; Е | Покраска панелей в МОП | м2 | 770 | сентябрь
25 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 108 | июль
26 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | июль | выполнено
27 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь | выполнено
28 |  | А; Б; Г; Д; Е | Замена треснутых стеклопакетов в МОП |  |  | сентябрь
29 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт дверей в МОП | шт. | 18 | октябрь
Составил: Старший техник-смотритель _____________ Леванов Д.В.
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков

## ООО Рабочая 2016-2017
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
|  | "____" _____________ 2015г. | ____________2016г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2016/2017гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Потребность материала | Стоимость, руб. |  | Срок выполнения работ
[7 empty] | Материал | Работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 234 к. 1-2 | 3 | Замена канатоведущего шкива (г/п 630 кг) | шт. | 1 |  | 30000 | 0 | апрель
2 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | апрель
3 |  | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 51 |  | 35700 | 0 | май
4 |  | 2-3 | Монтаж перильных поручней | п/м | 27 |  | 0 | 0 | май
5 |  |  | Ремонт и востановление поврежденных газонов |  |  | Газонная трава 10кг | 5000 | 0 | май
6 |  |  | Покраска арки | м2 | 61.6 | фасадная краска 15 кг, колер 1шт , | 2150 | 1232 | июнь
7 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 2000 | 1500 | июнь
8 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 84 | эмаль белая 12кг, колер 1шт | 2600 | 2520 | июнь
9 |  | 1-3 | Покраска перильных ограждений | п/м | 53 | эмаль белая 8кг, колер 1шт | 1640 | 1590 | июнь
10 |  | 1-3 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 177.1 | фасадная краска 30 кг, колер 2, шпаклевка фасадная 40 кг | 5070 | 3542 | июнь
11 |  |  | Ремонт обшивки из ПВХ панелей (арка) | м2 | 3 |  | 700 | 600 | июнь
12 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 2000 | 0 | июнь
13 |  | 1-3 | Ремонт кирпичной кладки на крыльце | м2 | 12 | Сухая смесь 100кг | 1500 | 1680 | июнь
14 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги, в том числе у паркинга | м2 | 53 |  | 47700 | 0 | июль
15 |  |  | Ремонт тротуара с заменой бардюра | м2 | 14 |  | 14000 | 0 | июль
16 |  | 1-3 | Замена и установка решоток на техэтажи и входа в подвал | шт. | 4 |  | 10000 | 0 | июль
17 |  | 1-3 | Устройство отлива козырька | п/м | 30 |  | 30000 | 15000 | август
18 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 |  | 0 | 0 | август
19 |  | 1-3 | Замена дверей в мусоросборные камеры | шт. | 3 |  | 75000 | 0 | август
20 |  | 2 | Покраска панелей в МОП | м2 | 936 |  | 28080 | 37440 | сентябрь
21 |  | 2 | Покраска ствола мусоропровода и клапана | м2 | 36 | эмаль белая 5 кг, колер 1шт | 2500 | 1080 | сентябрь
22 |  | 2 | Укладка настенной плитки в холле 1-го этажа | м2 | 225 | плитка настенная 140м2, клей плиточный 100кг | 180000 | 112500 | сентябрь
23 |  | 2-3 | Замена плитки в лифтовом холле | м2 | 4 | Плитка напольная - 11 шт, клей плиточный | 1600 | 1600 | сентябрь
24 |  | 2-3 | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 5 |  | 15000 | 0 | сентябрь
25 |  | 2-3 | Ремонт дверей в МОП | шт. | 13 |  | 1690 | 0 | сентябрь
26 |  | Итого по ж/д 234 к.1-2 |  |  |  |  | 500930 | 180284 | 681214
27 | 218 а |  | Замена разбитого стекла в двери | м2 | 3 |  | 9000 | 0 | апрель
28 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | апрель
29 |  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 16 |  | 11200 | 0 | май
30 |  |  | Ремонт и востановление поврежденных газонов |  |  | Газонная трава 5кг | 3000 | 0 | май
31 |  |  | Монтаж перильных поручней | п/м | 9 |  | 0 | 0 | май
32 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92 | эмаль белая 15 кг, колер 2шт | 2280 | 2760 | июнь
33 |  |  | Покраска ствола мусоропровода | м2 | 15 | эмаль белая 5 кг, колер 1шт | 800 | 450 | июнь
34 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 2000 | 0 | июнь
35 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1500 | 1000 | июнь
36 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 19 |  | 17100 | 0 | июль
37 |  |  | Ремонт тротуара | м2 | 78 |  | 70200 | 0 | июль
38 |  |  | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 3 |  | 9000 | 0 | сентябрь
39 |  | Итого по ж/д 218а |  |  |  |  | 133080 | 4210 | 137290
40 | 218 |  | Замена водосточной трубы (ЦТП) | п/м | 4 |  | 2000 | 0 | апрель
41 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | апрель
42 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт мягкой кровли | м2 | 68 |  | 47600 | 0 | май
43 |  |  | Ремонт и востановление поврежденных газонов |  |  | Газонная трава 10кг | 5000 | 0 | май
44 |  | А; Б | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1500 | 1000 | июнь
45 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92 | эмаль белая 12 кг, колер 4шт | 1950 | 2760 | июнь
46 |  | Г; Д | Ремонт отмостки | м2 | 23 |  | 23000 | 0 | июнь
47 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска цоколя | м2 | 217 | фасадная краска 31 кг, колер 2шт, шпаклевка фасадная 15 кг | 4550 | 6510 | июнь
48 |  | Г; Д; Е | Покраска входа в нежилые помещения | м2 | 190 | фасадная краска 31 кг, колер 2шт, шпаклевка фасадная 15 кг | 4000 | 5700 | июнь
49 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 29 | Плитка тротуарная - 60 шт. | 12000 | 11600 | июнь
50 |  | Г; Д; Е | Покраска входных дверей | м2 | 30 | эмаль белая 10 кг, колер 3шт | 2000 | 900 | июнь
51 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 4000 | 0 | июнь
52 |  | Б | Обустройство парковочного места для инвалидов | шт. | 1 |  | 6000 | 1000 | июнь
53 |  | Е | Устройство отмостки | м2 | 36 |  | 46000 | 0 | июль
54 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 91 |  | 81900 | 0 | июль
55 |  | А; Б | Ремонт тротуара | м2 | 257 |  | 231300 | 0 | июль
56 |  | Д; Е | Пропенить техногогический шов | м |  | Пена монтажная 10шт | 3000 | 0 | август
57 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт цементной стяжки на переходныхбалконах | м2 | 50 | Сухая смесь 100кг | 10000 | 20000 | август
58 |  | А; Б; Г; Д; Е | Промывка мусоропроводов | шт. | 5 |  | 0 | 0 | август
59 |  | А; Б | Покраска панелей в МОП | м2 | 914 |  | 31200 | 36560 | сентябрь
60 |  | А; Б; Г | Покраска ствола мусоропровода | м2 | 147 | эмаль белая 25 кг, колер 5шт | 3300 | 4410 | сентябрь
61 |  | Б | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 2 |  | 6000 | 0 | сентябрь
62 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт дверей в МОП | шт. | 37 |  | 4810 | 0 | октябрь
63 |  | Итого по ж/д 218 |  |  |  |  | 538110 | 90440 | 628550
|  |  | ИТОГО по ж/д 234 к 1-2, 218а, 218, руб.: |  |  |  | 1172120 | 274934 | 1447054
|  | Составил: Техник - смотритель |  |  | _____________ |  | А.А. Панкратьева
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков

## ООО Рабочая КЛЕМЕНТЬЕВКА 2016-2
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
|  | "____" _____________ 2015г. | ____________2016г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2016/2017гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Потребность материала | Стоимость, руб. |  | Срок выполнения работ
[7 empty] | Материал | Работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Маяковского д.16 |  | Ремонт отлива на шиферной кровли | п/м | 1 | Отлив | 1000 | 500 | июль
2 |  | 1-2 | Ремонт входных дверей | шт | 2 |  | 500 | 0 | сентябрь
3 |  | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1 | Стекло | 1000 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 2500 | 500 | 3000
4 | Маяковского д.14 |  | Ремонт отлива на шиферной кровли | п/м | 1 | Отлив | 1000 | 500 | июль
5 |  | 1-2 | Ремонт входных дверей | шт | 2 |  | 500 | 0 | сентябрь
6 |  | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | Стекло | 1500 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 3000 | 500 | 3500
7 | Куликова д.18б |  | Ремонт отлива на шиферной кровли | п/м | 2 | Отлив | 2000 | 1000 | июль
8 |  | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | Стекло | 1500 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 3500 | 1000 | 4500
9 | Куликова д.18а |  | Штукатурка цоколя | м2 | 30 | Сухая смесь 1500кг | 6000 | 3300 | июнь
10 |  |  | Штукатурка фасада | м2 | 4 | Сухая смесь 200кг | 800 | 2000 | июнь
11 |  | 2 | Ремонт стяжки в тамбуре | м2 | 1.5 | Сухая смесь 50кг | 500 | 165 | июнь
12 |  |  | Ремонт входных дверей | шт | 1 |  | 500 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 7800 | 5465 | 13265
13 | Куликова д.20 |  | Штукатурка фасада | м2 | 10 | Сухая смесь 500кг | 2000 | 5000 | июль
14 |  | 2 | Ремонт тротуара | м2 | 4 | асфальт | 4000 | 0 | июль
15 |  |  | Замена стекол в МОП | м2 | 2 | Стекло | 2000 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 8000 | 5000 | 13000
16 | Куликова д.23/10 |  | Покраска цоколя с частичной штукатуркой | м2 | 80 | Сухая смесь 4000кг краска 50кг | 3000 | 3200 | июнь
17 |  |  | Ремонт кровли кв.6 | м2 | 15 |  | 10500 | 0 | июль
18 |  | 3 | Замена окон в МОП | м2 | 8 |  | 24000 | 0 | сентябрь
19 |  | 1-4 | Ремонт МОП | м2 | 790 | шпаклевка 160кг, краска 180кг | 31600 | 47400 | июнь-июль
20 |  | 4 | Обустройство помещения | помещение | 1 | металлическая дверь | 20000 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 89100 | 50600 | 139700
21 | Куликова д.2/2 |  | Штукатурка цоколя | м2 | 15 | Сухая смесь 750кг | 3000 | 7500 | август
|  | Итого: |  |  |  |  | 3000 | 7500 | 10500
22 | Куликова д. 4/1 |  | Замена стекол в МОП | м2 | 2 | Стекло | 2000 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 2000 | 0 | 2000
23 | Куликова д.3 |  | Ремонт входных дверей | шт | 1 |  | 500 | 0 | сентябрь
24 |  |  | Замена стекол в МОП | м2 | 1 | Стекло | 1000 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 1500 | 0 | 1500
25 | Маяковского д.12/22 |  | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | Стекло | 1500 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 1500 | 0 | 1500
|  |  | ИТОГО, руб.: |  |  |  | 121900 | 70565 | 192465
|  | Составил: Техник - смотритель |  | __________________________ |  |  | А.А. Панкратьева
|  | Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков |  | ___________________________ |  |  | Ребиков В.Л.

## ООО БУХ 2016-2017
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
|  | "____" _____________ 2015г. | ____________2016г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2016/2017гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | 234 к. 1-2 | 3 | Замена канатоведущего шкива (г/п 630 кг) | шт. | 1 | апрель
2 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | апрель
3 |  | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 51 | май
4 |  | 2-3 | Монтаж перильных поручней | п/м | 27 | май
5 |  |  | Ремонт и востановление поврежденных газонов |  |  | май
6 |  |  | Покраска арки | м2 | 61.6 | июнь
7 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
8 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 84 | июнь
9 |  | 1-3 | Покраска перильных ограждений | п/м | 53 | июнь
10 |  | 1-3 | Покраска цоколя и входа в подвал | м2 | 177.1 | июнь
11 |  |  | Ремонт обшивки из ПВХ панелей (арка) | м2 | 3 | июнь
12 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
13 |  | 1-3 | Ремонт кирпичной кладки на крыльце | м2 | 12 | июнь
14 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги, в том числе у паркинга | м2 | 53 | июль
15 |  |  | Ремонт тротуара с заменой бардюра | м2 | 14 | июль
16 |  | 1-3 | Замена и установка решоток на техэтажи и входа в подвал | шт. | 4 | июль
17 |  | 1-3 | Устройство отлива козырька | п/м | 30 | август
18 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | август
19 |  | 1-3 | Замена дверей в мусоросборные камеры | шт. | 3 | август
20 |  | 2 | Покраска панелей в МОП | м2 | 936 | сентябрь
21 |  | 2 | Покраска ствола мусоропровода и клапана | м2 | 36 | сентябрь
22 |  | 2 | Укладка настенной плитки в холле 1-го этажа | м2 | 225 | сентябрь
23 |  | 2-3 | Замена плитки в лифтовом холле | м2 | 4 | сентябрь
24 |  | 2-3 | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 5 | сентябрь
25 |  | 2-3 | Ремонт дверей в МОП | шт. | 13 | сентябрь
26
27 | 218 а |  | Замена разбитого стекла в двери | м2 | 3 | апрель
28 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | апрель
29 |  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 16 | май
30 |  |  | Ремонт и востановление поврежденных газонов |  |  | май
31 |  |  | Монтаж перильных поручней | п/м | 9 | май
32 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92 | июнь
33 |  |  | Покраска ствола мусоропровода | м2 | 15 | июнь
34 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
35 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
36 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 19 | июль
37 |  |  | Ремонт тротуара | м2 | 78 | июль
38 |  |  | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 3 | сентябрь
39
40 | 218 |  | Замена водосточной трубы (ЦТП) | п/м | 4 | апрель
41 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | апрель
42 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт мягкой кровли | м2 | 68 | май
43 |  |  | Ремонт и востановление поврежденных газонов |  |  | май
44 |  | А; Б | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  | июнь
45 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92 | июнь
46 |  | Г; Д | Ремонт отмостки | м2 | 23 | июнь
47 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска цоколя | м2 | 217 | июнь
48 |  | Г; Д; Е | Покраска входа в нежилые помещения | м2 | 190 | июнь
49 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 29 | июнь
50 |  | Г; Д; Е | Покраска входных дверей | м2 | 30 | июнь
51 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | июнь
52 |  | Б | Обустройство парковочного места для инвалидов | шт. | 1 | июнь
53 |  | Е | Устройство отмостки | м2 | 36 | июль
54 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 91 | июль
55 |  | А; Б | Ремонт тротуара | м2 | 257 | июль
56 |  | Д; Е | Пропенить техногогический шов | м |  | август
57 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт цементной стяжки на переходныхбалконах | м2 | 50 | август
58 |  | А; Б; Г; Д; Е | Промывка мусоропроводов | шт. | 5 | август
59 |  | А; Б | Покраска панелей в МОП | м2 | 914 | сентябрь
60 |  | А; Б; Г | Покраска ствола мусоропровода | м2 | 147 | сентябрь
61 |  | Б | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 2 | сентябрь
62 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт дверей в МОП | шт. | 37 | октябрь
63
Составил: Техник-смотритель____________ Панкратьева А.А.
Согласованно: Гл. инженер ________________ Ребиков В.Л.

## КЛЕМЕНТЬЕВКА БУХ 2016-2017
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
|  | "____" _____________ 2015г. | ____________2016г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2016/2017гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 | Маяковского д.16 |  | Ремонт отлива на шиферной кровли | п/м | 1 | июль
2 |  | 1-2 | Ремонт входных дверей | шт | 2 | сентябрь
3 |  | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1 | сентябрь
4 | Маяковского д.14 |  | Ремонт отлива на шиферной кровли | п/м | 1 | июль
5 |  | 1-2 | Ремонт входных дверей | шт | 2 | сентябрь
6 |  | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | сентябрь
7 | Куликова д.18б |  | Ремонт отлива на шиферной кровли | п/м | 2 | июль
8 |  | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | сентябрь
9 | Куликова д.18а |  | Штукатурка цоколя | м2 | 30 | июнь
10 |  |  | Штукатурка фасада | м2 | 4 | июнь
11 |  | 2 | Ремонт стяжки в тамбуре | м2 | 1.5 | июнь
12 |  |  | Ремонт входных дверей | шт | 1 | сентябрь
13 | Куликова д.20 |  | Штукатурка фасада | м2 | 10 | июль
14 |  | 2 | Ремонт тротуара | м2 | 4 | июль
15 |  |  | Замена стекол в МОП | м2 | 2 | сентябрь
16 | Куликова д.23/10 |  | Покраска цоколя с частичной штукатуркой | м2 | 80 | июнь
17 |  |  | Ремонт кровли кв.6 | м2 | 15 | июль
18 |  | 3 | Замена окон в МОП | м2 | 8 | сентябрь
19 |  | 1-4 | Ремонт МОП | м2 | 790 | июнь-июль
20 |  | 4 | Обустройство помещения | помещение | 1 | сентябрь
21 | Куликова д.2/2 |  | Штукатурка цоколя | м2 | 15 | август
22 | Куликова д. 4/1 |  | Замена стекол в МОП | м2 | 2 | сентябрь
23 | Куликова д.3 |  | Ремонт входных дверей | шт | 1 | сентябрь
24 |  |  | Замена стекол в МОП | м2 | 1 | сентябрь
25 | Маяковского д.12/22 |  | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | сентябрь
Составил: Техник-смотритель___________________ Панкратьева А.А.
Согласованно: Гл. инженер _____________________ Ребиков В.Л.

## ООО Рабочая 2017-2018
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
|  | "____" _____________ 2015г. | ____________2017г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2017/2018гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Потребность материала | Стоимость, руб. |  | Срок выполнения работ
[7 empty] | Материал | Работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | 234 к. 1-2 | 3 | Заполнение цветников торфяной смесью | шт. | 1 | Торф | 30000 | 0 | апрель
2 |  | 1-2 | Ремонт фасада | место | 5 |  | 2500 | 5750 | апрель
3 |  | 1-3 | Очистка кровли от мусора |  | 3 |  | 0 | 5175 | май
4 |  | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 51 |  | 40800 | 0 | май
5 |  | 2-3 | Монтаж перильных поручней | п/м | 27 |  | 5400 | 0 | май
6 |  |  | Ремонт и востановление поврежденных газонов |  |  | Газонная трава 10кг | 5000 | 0 | май
7 |  | 2-3 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 2 | Плитка тротуарная - 20 шт. | 925 | 3105 | июнь | 14м2 под. С аркой
8 |  |  | Покраска арки с частичной шпаклевкой | м2 | 61.6 | фасадная краска 15 кг, колер 1шт , | 2150 | 2125 | июнь | 62м2
9 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 2000 | 1725 | июнь
10 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 84 | эмаль белая 12кг, колер 1шт | 2600 | 3864 | июнь | 9шт (май), 75 шт(июнь)
11 |  | 1-3 | Покраска перильных ограждений | п/м | 53 | эмаль белая 8кг, колер 1шт | 1640 | 2438 | июнь | 54 п/м
12 |  | 1-3 | Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпаклевкой | м2 | 177.1 | фасадная краска 30 кг, колер 2, шпаклевка фасадная 40 кг | 5070 | 6110 | июнь | 200м2 и 12м2 вентшахта у подземки
13 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 2000 | 0 | апрель
14 |  | 1-3 | Ремонт кирпичной кладки на крыльце | м2 | 12 | Сухая смесь 100кг | 1500 | 1932 | июль
15 |  |  | Ремонт тротуара с заменой бардюра | м2 | 14 |  | 14000 | 0 | июль
16 |  | 1-3 | Установка решеток входа в подвал | шт. | 3 |  | 9000 | 0 | июль
17 |  | 1-3 | Устройство отлива козырька | п/м | 30 |  | 30000 | 17250 | август
18 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 |  | 0 | 0 | август
19 |  | 3 | Покраска панелей в МОП | м2 | 2963 | водоэмульсионка 450 кг | 74075 | 102224 | сентябрь
20 |  | 3 | Частичная шпаклевка панелей | м2 | 371 | шпаклевка 111,3 кг | 20650 | 34132 | сентябрь
21 |  | 3 | Покраска ствола мусоропровода и клапана | м2 | 74 | эмаль белая 5 кг, колер 1шт | 2500 | 2553 | сентябрь
22 |  | 3 | Покраска труб отопления и радиаторов | п/м | 96 | эмаль белая 10 кг, колер 2шт | 1500 | 2208 | сентябрь
23 |  | 1-3 | Покраска входных дверей | м2 | 18 | краска ПФ 9кг | 1260 | 621 | сентябрь
24 |  | 3 | Укладка настенной плитки в холле 1-го этажа | м2 | 95 | плитка настенная 100м2, клей плиточный 100кг | 76000 | 54625 | сентябрь
25 |  | 3 | Замена плитки в лифтовом холле | м2 | 15 | Плитка напольная - 11 шт, клей плиточный | 6000 | 6900 | сентябрь
26 |  |  | Частичная шпаклевка панелей (охрана) автостоянка | м2 | 11 | штаклевка-10кг | 620 | 1012 | август
27 |  |  | Покраска панелей в автостоянке (охрана) | м2 | 91 | водоэмульсионка - 45кг | 2275 | 3140 | август
28 |  |  | Частичная шпаклевка панелей (автостоянка) | м2 | 33 | шпаклевка - 50кг | 1850 | 3036 | август
29 |  |  | Покраска потолка в автостоянке | м2 | 81 | водоэмульсионка - 40кг | 2025 | 2795 | август
30 |  |  | Покраска панелей в автостоянке | м2 | 234 | водоэмульсионка - 115кг | 5850 | 8073 | август
31 |  | 2-3 | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 5 |  | 15000 | 0 | сентябрь
32 |  | 2-3 | Ремонт дверей в МОП | шт. | 16 |  | 2500 | 0 | сентябрь
|  | Итого по ж/д 234 к.1-2 |  |  |  |  | 366690 | 270793 | 637483
34 | 218 а |  | Замена разбитого стекла в двери | м2 | 3 |  | 9000 | 0 | апрель | 6000 руб.
35 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | апрель
36 |  |  | Очистка кровли от мусора |  | 1 |  |  | 1725 | май
37 |  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 9 |  | 7200 | 0 | май
38 |  |  | Ремонт и востановление поврежденных газонов |  |  | Газонная трава 5кг | 3000 | 0 | май
39 |  |  | Монтаж перильных поручней | п/м | 9 |  | 1800 | 0 | май
40 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 115 | эмаль белая 15 кг, колер 2шт | 4500 | 5290 | июнь
41 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | 2000 | 0 | июнь
42 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1500 | 1150 | июнь
43 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 13 |  | 7800 | 2990 | июль
44 |  |  | Ремонт тротуара | м2 | 78 |  | 78000 | 0 | июль
45 |  |  | Укладка настенной плитки в холле 1-го этажа | м2 | 71 | плитка , клей плиточный | 78100 | 40825 | июль
46 |  |  | Покраска панелей в МОП | м2 | 1050 | водоэмульсионка 165кг | 23250 | 36225 | июль | 1440 м
47 |  |  | Частичная шпаклевка панелей | м2 | 131 | шпаклевка 253кг | 3500 | 12052 | июль
48 |  |  | Покраска ствола мусоропровода и клапана | м2 | 41 | эмаль белая 10кг, колер 3шт | 1100 | 14145 | июль
49 |  |  | Покраска труб отопления и радиаторов | п\м | 27 | эмаль белая 4кг, колер 1шт | 675 | 932 | июль
50 |  |  | Покраска входных дверей | м2 | 15 | краска ПФ 6кг | 1050 | 518 | июль
51 |  |  | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 3 |  | 9000 | 0 | сентябрь
|  | Итого по ж/д 218а |  |  |  |  | 238475 | 115852 | 354327
52 | 218 | А, Б, Г, Д, Е | Замена водосточных труб | п/м | 14 | труба, отвод, крепеж | 2000 | 0 | апрель
53 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | 7000 | 0 | апрель
54 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | песок | 4000 | 0 | апрель
55 |  |  | Ремонт и востановление поврежденных газонов |  |  | грун, торф, газонная трава 10кг | 7000 | 0 | май
56 |  |  | Ремонт мягкой кровли на ЦТП | м2 | 140 |  | 112000 | 0 | май
57 |  | А, Б, Г, Д, Е | Очистка кровли от мусора |  | 5 |  | 0 | 8625 | май
58 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт мягкой кровли | м2 | 36 |  | 28800 | 0 | май
59 |  | Г | Обустройство парковочного места | шт. | 3 |  | 18000 | 3450 | май
60 |  |  | Замена канатоведущего шкива (г/п 400кг) | шт. | 1 |  | 30000 | 0 | май
61 |  | А; Б | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке |  |  |  | 1500 | 1150 | июнь
62 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92 | эмаль белая 12 кг, колер 4шт | 2500 | 4232 | июнь
63 |  | Г; Д | Ремонт отмостки | м2 | 20 |  | 20000 | 0 | июнь
64 |  | Б | Устройство отмостки | м2 | 36 | бетон | 46800 | 8280 | июнь
65 |  | Г, Д, Е | Ремонт тротуара (нежилые помещения) | м2 | 329 |  | 329000 | 0 | июнь
66 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска цоколя | м2 | 217 | фасадная краска 31 кг, колер 2шт, шпаклевка фасадная 15 кг | 4550 | 4991 | июнь
67 |  | Г; Д; Е | Покраска входа в нежилые помещения | м2 | 190 | фасадная краска 31 кг, колер 2шт, шпаклевка фасадная 15 кг | 4000 | 4370 | июнь
68 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 26 | Плитка тротуарная - 60 шт. | 12000 | 11960 | июнь | цена - 920р.
69 |  |  | Покраска входных дверей ЦТП | м2 | 30 | эмаль белая 10 кг, колер 3шт | 2000 | 690 | июнь
70 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 28 |  | 12000 | 6440 | июль
71 |  | Д, Е | Ремонт цементной стяжки на переходныхбалконах | м2 | 64 | Сухая смесь 100кг | 32000 | 29440 | август | 1000 р. За 1 м. кв.
72 |  | А; Б; Г; Д; Е | Промывка мусоропроводов | шт. | 5 |  | 0 | 0 | август
73 |  | А | Укладка настенной плитки в холле 1-го этажа | м2 | 60 | плитка 60м2, клей плиточный 125кг, затирка | 66000 | 34500 | август
74 |  | А | Покраска панелей в МОП | м2 | 2295 | водоэмульсионка 450 кг | 57375 | 79178 | август | 473,17м. Кв.;(16,15,14,13 эт); 912,12 м.кв.(12,11,10,9,8,7 эт.)
75 |  | А | Покраска панелей на л/кл. | м2 | 945 | водоэмульсионка 330 кг | 23625 | 32603 | август
76 |  | А | Частичная шпаклевка панелей | м2 | 405 | шпаклевка 115кг | 12150 | 37260 | август | 37 м. кв. (16,15,14,13 эт);59м.кв. (12,11,10,9,8,7 эт.)
77 |  | А | Покраска ствола мусоропровода и клапана | м2 | 74.6 | эмаль белая 25 кг, колер 5шт | 3300 | 5072 | август
78 |  | А | Покраска труб отопления и радиаторов | п\м | 48 | эмаль белая 10кг, колер 3шт | 1500 | 1104 | август
79 |  | А | Покраска переходных дверей | м2 | 120 | эмаль белая 20кг, колер 5шт | 3500 | 2760 | август
80 |  | Б | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 4 |  | 12000 | 0 | сентябрь
81 |  | А, Б, Д, Е | Установка решоток входа в подвал | шт. | 4 |  | 12000 | 0 | июнь | цена за одну решетку 11500 (ФОРМА), 4600 руб. за 1- решетку (металстрой)
82 |  | А, Б, Г | Замена дверей в мусоросборные камеры | шт. | 3 |  | 70000 | 0 | сентябрь
83 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт дверей в МОП | шт. | 42 |  | 5600 | 0 | октябрь
|  | Итого по ж/д 218 |  |  |  |  | 942200 | 276105 | 1218305
|  |  | ИТОГО по ж/д 234 к 1-2, 218а, 218, руб.: |  |  |  | 1547365 | 748907.5 | 2296272.5
в т.ч. НДФЛ
|  | Составил: Техник - смотритель |  |  | _____________ |  | А.А. Панкратьева
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков

## КЛЕМЕНТЬЕВКА 2017-2018
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
|  | "____" _____________ 2015г. | ____________2017г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2017/2018гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Потребность материала | Стоимость, руб. |  | Срок выполнения работ
[7 empty] | Материал | Работа
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Маяковского д.16 |  | Ремонт отлива на шиферной кровли | п/м | 1 | Отлив | 1000 | 575 | июль
2 |  | 1-2 | Ремонт входных дверей | шт | 2 |  | 500 | 0 | сентябрь
3 |  | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1 | Стекло | 1000 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 2500 | 575 | 3075
4 | Маяковского д.14 |  | Ремонт отлива на шиферной кровли | п/м | 1 | Отлив | 1000 | 575 | июль
5 |  | 1-2 | Ремонт входных дверей | шт | 2 |  | 500 | 0 | сентябрь
6 |  | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | Стекло | 1500 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 3000 | 575 | 3575
7 | Куликова д.18б | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | Стекло | 1500 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 1500 | 0 | 1500
8 | Куликова д.18а |  | Ремонт кровли кв.6 | м2 | 3 |  | 2100 | 0 | июль
9 |  |  | Ремонт входных дверей | шт | 1 |  | 500 | 0 | сентябрь
10 |  |  | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 |  | 1500 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 4100 | 0 | 4100
11 | Куликова д.20 |  | Замена стекол в МОП | м2 | 2 | Стекло | 2000 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 2000 | 0 | 2000
12 | Куликова д.23/10 | 1-4 | Установка перильных ограждений на крыльце | шт | 4 |  | 15000 | 0 | июль
13 |  |  | Ремонт кровли кв.21 | м2 | 15 |  | 10500 | 0 | июль
|  | Итого: |  |  |  |  | 25500 | 0 | 25500
14 | Куликова д.2/2 |  | Замена стекол в МОП | м2 | 3 | Стекло | 3000 | 0 | август
|  | Итого: |  |  |  |  | 3000 | 0 | 3000
15 | Куликова д. 4/1 |  | Замена стекол в МОП | м2 | 2 | Стекло | 2000 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 2000 | 0 | 2000
16 | Куликова д.3 |  | Штукатурка фасада | м2 | 5 | сухая смесь | 1000 | 2875 | август
17 |  |  | Ремонт входных дверей | шт | 1 |  | 500 | 0 | сентябрь
18 |  |  | Замена стекол в МОП | м2 | 1 | Стекло | 1000 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 2500 | 2875 | 5375
19 | Маяковского д.12/22 |  | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | Стекло | 1500 | 0 | сентябрь
|  | Итого: |  |  |  |  | 1500 | 0 | 1500
|  |  | ИТОГО, руб.: |  |  |  | 47600 | 4025 | 51625
в т.ч. НДФЛ
| Составил: Техник - смотритель |  |  | __________________________ |  |  | А.А. Панкратьева
| Проверил: Гл. инженер |  |  | ___________________________ |  |  | Ребиков В.Л.

## ООО (Ветхий фонд) 2018-2019
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
|  | "____" _____________ 2015г. | ____________2018г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2018/2019гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Потребность материала | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Маяковского д.16 |  | Покраска деревьев | шт | 9 | краска для деревьев | май
2 |  |  | Ремонт отлива на шиферной кровли | п/м | 1 | Отлив | июль
3 |  | 1-2 | Ремонт входных дверей | шт | 2 | гвозди | сентябрь
4 |  | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1 | Стекло | сентябрь
5 | Маяковского д.14 |  | Покраска деревьев | шт | 7,00 | краска для деревьев | май
6 |  |  | Ремонт отлива на шиферной кровли | п/м | 1 | Отлив | июль
7 |  | 1-2 | Ремонт входных дверей | шт | 2 | гвозди | сентябрь
8 |  | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | Стекло | сентябрь
9 | Куликова д.18б |  | Покраска деревьев | шт | 9,00 | краска для деревьев | май
10 |  | 1-2 | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | Стекло | сентябрь
11 | Куликова д.18а |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 2,4 | шифер | апрель
12 | Куликова д.20 |  | Покраска деревьев | шт | 11 | краска для деревьев | май
13 |  |  | Замена стекол в МОП | м2 | 2 | Стекло | сентябрь
14 | Куликова д.23/10 |  | Покраска деревьев | шт | 16 | краска для деревьев | май
15 |  |  | Ремонт кровли кв.6, 19, 20 | п\м | 78 | лента "Никобант" | июль
16 | Куликова д.2/2 |  | Ремонт шиферной кровли | м2 | 8,00 | шифер | апрель
17 | Куликова д. 4/1 |  | Замена стекол в МОП | м2 | 2 | Стекло | сентябрь
18 | Куликова д.3 |  | Ремонт входных дверей | шт | 1 | гвозди | сентябрь
19 |  |  | Замена стекол в МОП | м2 | 1 | Стекло | сентябрь
20 | Маяковского д.12/22 |  | Покраска деревьев | шт | 13,00 | краска для деревьев | май
21 |  |  | Ремонт кровли кв.6 | п/м | 31,00 | лента "Никобант" | июль
22 |  |  | Замена стекол в МОП | м2 | 1.5 | Стекло | сентябрь
| Составил: Техник - смотритель |  |  | __________________________
| Проверил: Гл. инженер |  |  | ___________________________

## ООО (234, 218, 218 А) 2018-2019
Утверждаю
Директор
ООО "ЕВРОСИБСПЕЦСТРОЙ-СЕРВИС"
_____________ В.Д. Хвостик
|  | "____" _____________ 2015г. | ____________2018г.
Перечень общестроительных работ по текущему и
профилактическому ремонту, подготовке жилого фонда к
осенне-зимнему сезону 2018/2019гг.
№ п/ п | Дом | Подъезд № | Наименование работ | Ед. изм | Кол-во | Потребность материала | Срок выполнения работ
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | 234 к. 1-2 |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | Песок | апрель
2 |  | 3 | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | май
3 |  |  | Ремонт и восстановление поврежденных газонов | м2 | 3 | Газонная трава 2кг | май
4 |  |  | Замена досок на лавочках и скамейках | шт. | 14 | доска | май
5 |  | 1-3 | Промывка мусоропроводов | шт. | 3 | средство "Макси Дез-М" | май
6 |  | 2-3 | Ремонт неподвижного крепления перильных поручней | п/м | 36 | заклепки | июнь
7 |  | 1-3 | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 15 | Плитка тротуарная - 45 шт. | июнь
8 |  |  | Покраска цоколя и входа в подвал с частичной шпаклевкой | м2 | 188 | фасадная краска 30 кг, колер 2, шпаклевка фасадная 40 кг | июнь
9 |  |  | Покраска арки с частичной шпаклевкой | м2 | 62 | фасадная краска 15 кг, колер 1шт , | июнь
10 |  |  | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке | площадка | 1 | краска ПФ-115 15кг | июнь
11 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 85 | эмаль белая 12кг, колер 1шт | июнь
12 |  | 1-3 | Покраска решеток входа в подвал | п/м | 40 | эмаль белая 4кг, колер 1шт | июнь
13 |  | 1-3 | Покраска перильных ограждений | п/м | 53 | эмаль белая 8кг, колер 1шт | июнь
14 |  |  | Герметизация швов в автостоянке | п/м | 54 | Пенитрон | июнь
15 |  | 1-3 | Герметизация отливов на парапете | п/м | 340 | лента "Никобант" | июль
16 |  | 1-3 | Ремонт мягкой кровли | м2 | 51 | гидроизол, пропан | июль
17 |  |  | Устройство системы ливневого водоотвода (арка) | п/м | 16 | лоток, решетка | июль
18 |  | 1-3 | Ремонт кирпичной кладки на крыльце | м2 | 12 | пескобетон 80кг | июль
19 |  |  | Частичная шпаклевка панелей (охрана) автостоянка | м2 | 11 | штаклевка-10кг | август
20 |  |  | Покраска панелей в автостоянке (охрана) | м2 | 91 | водоэмульсионка - 45кг | август
21 |  | 1 | Укладка настенной плитки в холле 1-го этажа | м2 | 70 | плитка настенная 78 м2, клей плиточный 60 кг | август
22 |  | 1 | Замена плитки в лифтовом холле на 2, 4, 5, 7 этажах | м2 | 15 | Плитка напольная - 11 шт, клей плиточный | август-сентябрь
23 |  | 1 | Покраска панелей в МОП | м2 | 813.5 | водоэмульсионка 250 кг | август-сентябрь
24 |  | 1 | Покраска панелей на л/кл. | м2 | 513.5 | водоэмульсионка 270 кг | август-сентябрь
25 |  | 1 | Частичная шпаклевка панелей | м2 | 172 | шпаклевка 68,3 кг | август-сентябрь
26 |  | 1 | Покраска ствола мусоропровода и клапана | м2 | 37 | эмаль белая 5 кг, колер 1шт | август-сентябрь
27 |  | 1 | Покраска труб отопления и радиаторов | п/м | 48 | эмаль белая 10 кг, колер 2шт | август-сентябрь
28 |  | 1 | Покраска перильных ограждений | п/м | 169 | эмаль белая 10 кг, колер 2шт | август-сентябрь
29 |  | 1-3 | Покраска входных дверей | м2 | 37.8 | краска ПФ 9кг | август-сентябрь
30 |  | 1 | Замена почтовых ящиков | секция | 6 | почтовый ящик 6 секция | август-сентябрь
31 |  | 2-3 | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 5 | стеклопакет | август-сентябрь
32 |  | 2-3 | Ремонт дверей в МОП | шт. | 16 | гвозди | сентябрь
33 |  | 1-2 | Ремонт фасада | место | 7 | кирпич, пена монтажная | август-сентябрь
34 |  | 2-3 | Ремонт фасада (термошов) | м | 96 | Монтажная пена | август-сентябрь
35 | 218а |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | май
36 |  |  | Установка решеток входа в подвал | шт. | 2 | метал | май
37 |  |  | Замена досок на лавочках и скамейках | шт. | 10 | доска | май
38 |  |  | Ремонт и восстановление поврежденных газонов | м2 | 11 | Газонная трава 10кг | май
39 |  |  | Покраска МАФ с очисткой бордюров на детской площадке | площадка | 1 | краска ПФ - 115 13 кг | май
40 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | песок | май
41 |  |  | Ремонт неподвижного крепления перильных поручней | п/м | 11 | заклепки | июнь
42 |  |  | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 115 | эмаль белая 15 кг, колер 2шт | июнь
43 |  |  | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 13 | асфальт | июль
44 |  |  | Ремонт мягкой кровли | м2 | 9 | гидроизол, пропан | июль
45 |  |  | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 3 | спетлопакет | сентябрь
46 | 218 | А; Б | Оборудавние пожарных шкафов рукавом 50мм | шт. | 70 | пожарный рукав | апрель
47 |  |  | Замена контейнера 0,66 м³ | шт. | 4 | контейнер | май
48 |  | А, Б, Г, Д, Е | Замена водосточных труб | п/м | 14 | труба, отвод, крепеж | май
49 |  |  | Заполнение цветников торфяной смесью | м3 | 5 | Торф | май
50 |  | Е | Устройство газона | м2 | 346 | торф, газонная трава | май
51 |  |  | Заполнение песочниц песком | м3 | 5 | песок | май
52 |  |  | Ремонт и восстановление поврежденных газонов | м² | 15 | грун, торф, газонная трава 10кг | май
53 |  | А; Б; Г; Д | Установка столбов для беспрепятственного спуска с тротуара | шт. | 8 | столбы 4шт | май
54 |  | А; Б; Д; Е | Замена досок на лавочках и скамейках | шт. | 8 | доска | май
55 |  | Д; Е | Устройство системы контроля доступа на эвакуационный выход | шт. | 2 | доводчик, магнит, кнопка выхода | май
56 |  | А; Б | Покраска МАФ и с очисткой бордюров на детской площадке | площадка | 1 | краска ПФ-115 15кг | май
57 |  | А; Б; Г; Д; Е | Промывка мусоропроводов | шт. | 5 | средство "Макси Дез-М" | май
58 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт мягкой кровли | м2 | 116 | гидроизол, пропан | июль
59 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ямочный ремонт а/дороги | м2 | 29 | асфальт | июль
60 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт неподвижного крепления перильных поручней | п/м | 58 | заклепки | июль
61 |  | Г; Д | Покраска панелей с частичной шпаклевкой | м2 | 145 | водоэмульсионка 150 кг | июль
62 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска входных дверей | м2 | 48 | эмаль белая 10 кг, колер 2шт | июль
63 |  | Б; Г | Разметка парковочного места | шт. | 4 | краска ПФ-115 80кг | июнь
64 |  | А | Обустройство парковочного места | шт. | 1 | краска ПФ-115 20кг | июнь
65 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска решеток входа в подвал | п/м | 97 | эмаль белая 12 кг, колер 4шт | июнь
66 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска и рихтовка ограждений тротуаров заводского изготовления | шт. | 92 | эмаль белая 12 кг, колер 4шт | июнь
67 |  | Г; Д; Е | Ремонт отмостки | м2 | 17 | асфальт | июнь
68 |  | А; Б | Штукатурка козырька | м2 | 34 | цемент, шпаклевка | июнь
69 |  | А; Б; Г; Д; Е | Покраска цоколя | м2 | 217 | фасадная краска 31 кг, колер 2шт, шпаклевка фасадная 15 кг | июнь
70 |  | Г; Д; Е | Покраска входа в нежилые помещения | м2 | 190 | фасадная краска 31 кг, колер 2шт, шпаклевка фасадная 15 кг | июнь
71 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт ступеней на крыльце | м2 | 27 | Плитка тротуарная - 60 шт. | июнь
72 |  | Г; Д; Е | Покраска входных дверей | м2 | 24 | эмаль белая 5 кг, колер 1шт | июнь
73 |  |  | Покраска входных дверей ЦТП | м2 | 30 | эмаль белая 10 кг, колер 3шт | июнь
74 |  | А, Б | Замена покрытия на д/площадке (резиновая крошка) | м2 | 210 | песок, бетон, резиновая крошка | август
75 |  |  | Ремонт фасада | место | 16 | кирпич, пена монтажная | август-сентябрь
76 |  | Д | Ремонт цементной стяжки на переходных балконах | м2 | 45 | Сухая смесь 100кг | сентябрь
77 |  | Б | Замена почтовых ящиков | секция | 1 | почтовый ящик 1 секция | сентябрь
78 |  | Б | Замена разбитых стеклопакетов | м2 | 4 | стеклопакет | сентябрь
79 |  | Б | Укладка настенной плитки в холле 1-го этажа | м2 | 50 | плитка 60м2, клей плиточный 125кг, затирка | август-сентябрь
80 |  | Б | Покраска панелей в МОП | м2 | 3704.5 | водоэмульсионка 550 кг | август-сентябрь
81 |  | Б | Покраска панелей на л/кл. | м2 | 907.05 | водоэмульсионка 330 кг | август-сентябрь
82 |  | Б | Частичная шпаклевка панелей | м2 | 405 | шпаклевка 115кг | август-сентябрь
83 |  | Б | Покраска ствола мусоропровода и клапана | м2 | 79.3 | эмаль белая 25 кг, колер 5шт | август-сентябрь
84 |  | Б | Покраска труб отопления и радиаторов | п\м | 48 | эмаль белая 10кг, колер 3шт | август-сентябрь
85 |  | Б | Покраска переходных дверей | м2 | 143.4 | эмаль белая 20кг, колер 5шт | август-сентябрь
86 |  | Б | Покраска перильных ограждений | п/м | 410.43 | эмаль белая 20кг, колер 5шт | август-сентябрь
87 |  | А; Б | Замена канатоведущего шкива (г/п 400кг) | шт. | 2 | шкив | октябрь
88 |  | А; Б; Г; Д; Е | Ремонт дверей в МОП | шт. | 42 | гвозди | октябрь
|  | Составил: Техник - смотритель |  |  |  |  | А.А. Панкратьева
Согласованно: Главный инженер __________________ В.Л. Ребиков