## Лист1
Перечень мероприятий и работ по текущему обслуживанию, профилактическому ремонту
и подготовке жилого фонда к осенне-зимнемусезону 2020/2021 гг.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Необходимые материалы |  | Сроки выполнения работ
|  |  |  | Наименование | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 9
Жилой дом № 236, секции №№ 1 и 2; система отопления.
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 4 |  | 4 | июнь-август
2 | Промывка грязевиков | шт | 4 |  | 4 | июнь-август
3 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷150 мм (вкл. тепл.камеру) | шт | 14 | Набивка сальниковая, метизы | 14 | июнь-август
4 | Промывка системы отопления | блок-сеция | 2 |  | 2 | июнь-август
5 | Испытание на плотность системы отопления с помощью гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 2 |  | 2 | июнь-август
Жилой дом № 236, секции №№ 1 и 2; система горячего водоснабжения.
6 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 |  | 2 | В период профилактических работ на котельной СТЭК
7 | Ревизия задвижек усл. про. Ø 80÷150 мм(включая уст. в тепл. камере) | шт | 6 | Набивка сальниковая, метизы | 6
8 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью гидравлического насоса(вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 2 |  | 2
9 | Ревизия тепловой камеры д. 238 | шт | 1 |  | 1
10 | Оформление паспорта готовности к отопительному сезону |  |  |  |  | август
Жилой дом № 236 система канализации
11 | Прочистка хоз-фекальной канализации до границ эксплуатационной ответственности | блок-секция | 2 |  | 2 | август
12 | Замена дренажных насосов | шт | 1 | Насос Вихрь ДН-750 | 1 | март-апрель
Жилой дом № 236, электроснабжение
13 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции 0,4 кВ, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР). Исаытание электрооборудования(Электролаборатория) | шт | 1 |  | 1 | июнь-сентябрь (по согласованному графику отключений абонентов)
14 | Замена ламп светильников у входа в подъезд на светодиодные | шт | 5 | Gauss A60 12Вт арт. LD23222 | 5 | сентябрь
15 | Замена светильников в квартирных тамбурах д.236 подъезд №2 на светодиодные | шт | 5 | Персей 7008-У | 5 | январь
16 | Замена ламп освещения МОП | шт | 100 | лампа ЛБ-18 | 100 | постоянно
|  | шт | 100 | лампа ЛОН-40 | 100 | постоянно
17 | Замена автоматических выключателей АВР | шт. | 2 | Автомат DeK D40 | 3 | июнь
18 | Замена дренажных насосов | шт | 4 | ВИХРЬ-300 | 4 | февраль-июнь
Итого по д. 236:
Жилой дом № 238, секции 1,2 и 3, система отопления.
1 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 4 |  | 4 | июль
2 | Промывка грязевиков | шт | 6 |  | 6 | июль
3 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷150 мм | шт | 12 | Набивка сальниковая, метизы | 12 | июль
4 | Замена утплителя труб ГВС и Отопления в подвале на Энргофлекс | м | 60 | энергофлекс | 60 | июль
5 | а) на обр. тр. в узле учета Ду80 на затвор Ду80 | шт | 1 |  | 1 | июнь
6 | а) на пр. тр. в узле учета Ду80 на затвор Ду80 | шт | 1 |  | 1 | июнь
5 | Промывка системы отопления | блок-секция | 3 |  | 3 | июль
6 | Испытание на плотность системы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 3 |  | 3 | июль
Жилой дом № 238, секции 1, 2 и 3, система горячего водоснабжения.
7 | Промывка фильтров сетчатых | шт | 2 |  | 2 | В период профилактических работ на котельной СТЭК
8 | покраска труб в тепловой камере | м | 4 |  | 4
9 | краска | кг | 1 |  | 1
10 | Ревизия задвижек усл. прох. Ø 80÷100 мм | шт | 6 | Набивка сальниковая, метизы | 6
11 | Испытание на плотность системы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплосн. организацией) | блок-секция | 3 |  | 3
12 | Опрессовка участков ОВ и ГВС от тепловой камеры д.234 до камеры д. 236 и д. 238 | шт | 4 |  | 4
13 | Ревизия тепловой камеры д. 238 | шт | 1 |  | 1
14 | Оформление паспорта готовности к отопительному сезону |  |  |  |  | август
Холодное водоснабжение. Жилой дом №238
15 | Замена задвижек Ду100 на узле учета холодной воды (ж.д.238) | шт | 2 | Задвижка МЗВ (30ч39р) Ду-100 | 2 | апрель-май
Жилой дом № 238 система канализации
16 | Прочистка хоз-фекальной канализации до границ эксплуатационной ответственности | блок-секция | 3 |  | 3 | сентябрь
17 | Замена дренажных насосов | шт | 2 | Насос Вихрь ДН-750 | 2 | март-апрель
Система ДНС
18 | Очистка дренажных колодцев, магистралей и накопительных емкостей (для сточных вод) от грязевых отложений | компл уст-ройств | 1 |  |  | август
Система ВНС дд. 236, 238
19 | Ревизия задвижек Ду150÷200 | шт | 4 | Набивка сальниковая, метизы | 4 | август
20 | Ревизия насосов в 4 -х насосной установке "Линас" | шт | 2 |  | 2 | август
21 | Ревизия обратных клапанов | шт | 2 |  | 2 | август
Электроснабжение ж/д № 238
22 | Укомплектовать ВРУогнетушителями | шт | 2 | ОХ | 2 | апрель-май
23 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции 0,4 кВ, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР). Исаытание электрооборудования(Электролаборатория) | шт | 1 |  | 1 | июнь-сентябрь (по согласованному графику отключений абонентов)
24 | Замена пускателей АВР | шт. | 4 | ПМЕ2003 | 2 | июнь
25 |  | шт | 3 |  | 3 | февраль
26 | Маркировка кабелей связи провайдерами в этажных щитках | шт | 54 |  | 54 | февраль-июнь
27 | Замена ламп освещения МОП | шт | 400 | лампа ЛОН-40 | 10 | постоянно
Итого по д. 238:
Жилой дом № 240 секция 1,2,3,4 система отопления
1 | Ремонт насосной установки ГВС | блок-секция | 2 |  | 2 | август
2 | Испытания на прочность ситемы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 4 |  | 4 | август
3 | Промывка системы отпления | блок-секция | 4 |  | 4 | август
Жилой дом № 240 секция 1,2,3,4 система горячего водоснабжения
5 | Ревизия запорной и контрольно-измерительной аппаратуры | блок-секция | 4 |  | 4 | В период профилактических работ на котельной
6 | Испытания на прочность ситемы ГВС с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. Организацией ГРАД) | блок-секция | 4
7 | Ремонт насосной установки ГВС | к-т | 1 |  | 41200
8 | Оформление паспорта готовности к отопительному сезону |  |  |  |  | август
Электроснабжение ж/д № 240
9 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции 0,4 кВ, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР). Исаытание электрооборудования(Электролаборатория) | шт | 1 |  | 1 | июнь-сентябрь (по согласованному графику отключений абонентов)
10 | Испытание кабельных линий и электрооборудование дома | шт | 45 |  | 45 | февраль
11 | Замена ламп освещения МОП | шт | 200 | лампа S 11W/840 G23 | 200 | постоянно
12 | Маркировка кабелей связи провайдерами в этажных щитках | шт | 68 |  | 68 | февраль-июнь
Жилой дом № 240 секция 1,2,3,4 система канализации
13 | Очистка накопительной емкости от фекальных отложений | емкость | 1 |  |  | август
14 | Прочистка хоз-фекальной канализации до границ эксплуатационной ответственности | блок-секция | 4 |  | 4 | сентябрь
15 |  | м |  |  | 0 | февраль
18 | Замена дренажных насосов | шт | 2 | Насос Вихрь ДН-750 | 2 | март-апрель
Итого по д. 240:
Автоматическая пожарная сигнализация и пожаротушение жилого дома №240
1 | Проверка срабатывания исполнительных механизмов пожаротушения (ручные изве-щатели, электрозадвижки, насосные стан-ции пожаротушения, вентиляторы и т. д.) | компл уст-ройств | 4 |  |  | август
Жилой дом № 240 к1 секция 5. 6. 7 система отопления
1 | Ревизия запорной и контрольно-измерительной аппаратуры | блок-секция | 4 | Набивка сальниковая, метизы | 4 | август
2 | Испытания на прочность ситемы отопления с помощью ручного гидравлического насоса (вкл. участки трасс до границ с теплоснабж. организацией) | блок-секция | 4 |  | 4 | август
3 | Промывка системы отпления | блок-секция | 4 |  | 4 | август
Жилой дом № 240 к 1 секция 5. 6. 7 система горячего водоснабжения
4 | Ревизия запорной и контрольно-измерительной аппаратуры | блок-секция | 4 | Набивка сальниковая, метизы | 4 | В период профилактических работ на котельной ГРАД
5 | Испытания на прочность ситемы ГВС с помощью гидравлического насоса. | блок-секция | 4 |  | 4
6 | Оформление паспорта готовности к отопительному сезону |  |  |  |  | август
Электроснабжение ж/д № 240 к 1
7 | Техническое обслуживание ВРУ согласно ПТЭЭП (осмотр, чистка изоляции 0,4 кВ, протяжка контактных соединений, проверка работоспособности АВР) | шт | 2 |  | 3 | июнь-сентябрь (по согласованному графику отключений абонентов)
8 | Замена ламп освещения МОП | шт | 200 | лампа S 11W/840 G23 | 200 | постоянно
9 | замена светильников на водных группах | м | 6 | светильник ЖКХ | 6
10 | ревизия освещения на техн.этаже | м | 100 | кабель ВВГ нг 2х1,5 | 100
11 | МегаОметр | шт | 1 |  | 1
12 |  | м | 0 |  | 0
13 |  | шт | 0 |  | 0
14 |  | шт | 0 |  | 0 | февраль-июнь
Жилой дом № 240 к 1 секция 5, 6, 7 система канализации
15 | Очистка накопительной емкости от фекальных отложений | емкость | 1 |  |  | август
16 | Прочистка хоз-фекальной канализации до границ эксплуатационной ответственности | блок-секция | 4 |  | 4 | сентябрь
17 |  | шт | 0 |  | 0
18 | Замена дренажных насосов | шт | 1 | Насос Вихрь ДН-750 | 1 | апрель-май
Автоматическая пожарная сигнализация и пожаротушение жилого дома №240 к.1
1 | Проверка срабатывания исполнительных механизмов пожаротушения (ручные изве-щатели, электрозадвижки, насосные стан-ции пожаротушения, вентиляторы и т. д.) | компл уст-ройств | 4 |  |  | август
Итого по д. 240 к 1:
Итого по ЗАО "Евросибспецстрой-Сервис"
Оформление паспорта готовности объектов теплопотребления к отопительному сезону 2020/2021 г.г. теплоснабжающей компании АО «СТЭК» в срок до 03.08.2020 г.